## ソートビュー
管理No | 作業区分 | 機番 | 機種 | 機番(リンク) | STD資料(リンク) | 参考製番 | 回路図番 | 問い合わせ | 仮コード | 担当者 | 納入先 | 予定工数 | 実績工数 | 進捗 | 仕掛日 | 完了日 | 作図期限 | 進捗記入者 | 更新日時 | 係り超過理由 | 注意点 | 備考
E257002 | 盤配 | G40125004 | HMX7-CN2 | G40125004 | HMX7 |  |  | 問合済 |  | 小板橋 | 営業機 | 3 | 0 | 日精済 | 2025-08-06 17:40 | 2025-08-06 17:56 | 2025-07-15 | 小板橋 | 2025-08-06 17:56
E257003 | 盤配 | T40124003 | STX10S2VS1 | T40124003 | STX10 | ※問合せ中7/24：不足リレー板がないか |  | 問合済 | LC | 小板橋 | GETINGE | 7 | 0 | 配置済 | 2025-08-06 17:47 |  | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:47
E257004 | 盤配 | TC1025006 | TNX100RⅢ18V | TC1025006 | TNX100 | 星野さん不明点問い合わせ中/遠藤さんが盤配 |  | 問合済 | LD | 小板橋 | MOTHERSON | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 17:47 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:47
E257005 | 盤配 | T50124001 | TH5S | T50124001 | TH5 | ※問合せ中7/25：「SRU1」他、リレー取付位置→Ｃ板を追加 |  | 問合済 | LE | 小板橋 | YKK VIETNAM | 7 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:47 | 2025-08-06 17:47 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:47
E257006 | 盤配 | H30824046.047 | NEX80Ⅴ-12E | H30824046.047 | NEX80 | 8/29に出図予定。 |  | 回答済 |  | 遠藤 | ゼブラ | 5 | 0 | 保留 | 2025-08-06 17:59 |  | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-22 09:42
E257007 | 盤配 | H31825005.006 | NEX180Ⅴ-36E | H31825005.006 | NEX180 | H30523045、H31423016 |  | 回答済 |  | 遠藤 | イトモル | 7 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:40 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257008 | 盤配 | H30524021.022 | NEX50Ⅴ-5E | H30524021.022 | NEX50 | 21:資料完了済み 22:仕様変更あり、電気設計出図 7/22 その後盤配設計願います。 参考製番：H31122050（加熱筒ヒータ回路） |  | 回答済 |  | 遠藤 | サガミ化学 | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257009 | 盤配 | H31425005 | NEX140Ⅴ-18E | H31425005 | NEX140 | H31423001 |  | 回答済 |  | 遠藤 | シンセイ | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 17:43 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:43
E257010 | 盤配 | H30525015.016 | NEX50Ⅴ-5EG | H30525015.016 | NEX50 | H30522022 |  | 回答済 |  | 遠藤 | PT.INDONESIA EPSON | 7 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257011 | 盤配 | S31124038 | FNX110Ⅳ-18A | S31124038 | FNX110 | S21118084 |  | 回答済 |  | 遠藤 | 陽和 | 5 |  | 未着手 |  |  | 2025-07-31
E257012 | 盤配 | S31425002 | FNX140Ⅳ-25A | S31425002 | FNX140 | S31424010 ※S31424010の使用停止項目盛り込むこと。 |  | 回答済 |  | 遠藤 | PT.INDONESIA EPSON | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257012 | 線加工 | S31425002 | FNX140Ⅳ-25A | S31425002 | FNX140 | [5 empty] | PT.INDONESIA EPSON | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257013 | 盤配 | S31825017 | FNX180Ⅳ-36A | S31825017 | FNX180 | S21813075 |  | 回答済 |  | 遠藤 | 三虎化学 | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 17:43 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:43
E257013 | 線加工 | S31825017 | FNX180Ⅳ-36A | S31825017 | FNX180 | [5 empty] | 三虎化学 | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257014 | 盤配 | TC1025008.009 | TNX100R12V | TC1025008.009 | TNX100 |  |  | 問合済 | LF | 小板橋 | イトモル | 6 | 0 | 配置済 | 2025-08-06 17:44 |  | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257015 | 盤配 | TG0724037.038 | TH70EⅣ5VE | TG0724037.038 | TH70 |  |  | 問合済 | LG | 小板橋 | POLYGON | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:44 | 2025-08-06 17:46 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257016 | 盤配 | N10125001 | IU1VF | N10125001 | IU1 |  |  | 問合済 | LH | 小板橋 | 大分キャノンマテリアル | 8 | 0 | 配置済 | 2025-08-06 17:46 |  | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257017 | 盤配 | TG0425001.002.003 | TH40EⅣ5VE | TG0425001.002.003 | TH40 |  |  |  | LI | 小板橋 | SHENZHEN | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:46 | 2025-08-06 17:46 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257018 | 盤配 | TC1025005 | TNX100RⅢ12V | TC1025005 | TNX100 |  |  |  | LJ | 小板橋 | NISSEI AMERICA | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:46 | 2025-08-06 17:46 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257019 | 盤配 | TC1024054 | TNX100RⅢ12V | TC1024054 | TNX100 | 7/23回路図登録なし→7/31日精より「設計が完了してない為来週の頭ぐらいになってしまうとの事です。」→8/26入手 |  | 回答済 | LK | 小板橋 | 安川電機 | 8 |  | 未着手 |  |  | 2025-07-31
E257020 | 盤配 | S33624030 | FNX360Ⅳ-140A | S33624030 | FNX360 | S21822023 |  | 回答済 |  | 遠藤 | 川原製作所 | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257020 | 線加工 | S33624030 | FNX360Ⅳ-140A | S33624030 | FNX360 | [5 empty] | 川原製作所 | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257021 | 盤配 | S30825003 | FNX80Ⅳ-12AK | S30825003 | FNX80 | 特になし |  | 回答済 |  | 遠藤 | ミヤコテック | 8 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 17:43 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:43
E257021 | 線加工 | S30825003 | FNX80Ⅳ-12AK | S30825003 | FNX80 | [5 empty] | ミヤコテック | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257022 | 盤配 | S31824025 | FNX180Ⅳ-36A | S31824025 | FNX180 | S21822023 |  | 回答済 |  | 遠藤 | 川原製作所 | 6 |  | 未着手 |  |  | 2025-07-31
E257022 | 線加工 | S31824025 | FNX180Ⅳ-36A | S31824025 | FNX180 | [5 empty] | 川原製作所 | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257023 | 盤配 | TC0725001 | TNX75RⅢ9V | TC0725001 | TNX75 | 7/23 TC0724035正規資料きたら参考にできる |  |  | LL | 小板橋 | VICO TECHNOLOGY | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:45 | 2025-08-06 17:45 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:45
E257024 | 盤配 | T40225002 | STX20S5VS1 | T40225002 | STX20 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI AMERICA | 6 | 6 | 仕掛かり中 | 2025-08-08 10:14 |  | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-08 16:26
E257025 | 盤配 | T40225003 | STX20-2V | T40225003 | STX20 |  |  |  |  | 遠藤 | パナソニック | 3 | 0 | ACS済 | 2025-08-08 10:14 | 2025-08-08 10:14 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-08 10:14
E257026 | 盤配 | G50125001 | THMX7 | G50125001 | THMX7 |  |  |  | LM | 小板橋 | TOKYO MICRO | 8 | 2.2 | ACS済 | 2025-08-06 17:45 | 2025-08-11 18:00 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-11 18:01
E257027 | 盤配 | TC1024053 | TNX100RⅢ18V | TC1024053 | TNX100 |  |  |  |  | 小板橋 | NISSEI PLASTIC（HONG KONG） | 3 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:44 | 2025-08-06 17:44 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:44
E257028 | 盤配 | TC1525001 | TNX150RⅢ18V | TC1525001 | TNX150 | TNX150ｱﾝﾌﾟBOX資料変更になる 藤沢 |  |  | LN | 小板橋 | NISSEI AMERICA | 4 | 1.5 | 配置済 | 2025-08-06 17:44 |  | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-11 18:01
E257029 | 盤配 | T40125003 | STX10-2V | T40125003 | STX10 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI AMERICA | 4 | 0 | ACS済 | 2025-08-08 10:14 | 2025-08-08 10:14 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-08 10:14
E258001 | 盤配 | TG0724040 | TH70EⅣ5VE | TG0724040 | TH70 |  |  |  | LV | 小板橋 | NISSEI PLSTIC（HONG KONG） | 6 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258002 | 盤配 | G90125002 | NPX7-1F | G90125002 | NPX7 |  |  |  | LO | 小板橋 | ダイドー電子 | 5 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258003 | 盤配 | D22524026 | DCE250Ⅲ-18E | D22524026 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI PLASTIC（TAICANG） | 8 | 9 | ACS済 | 2025-08-12 11:06 | 2025-08-18 15:23 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-18 15:23
E258004 | 盤配 | H33624031 | NEX360Ⅴ-25E | H33624031 | NEX360 |  |  |  |  | 遠藤 | REVISION MILITARY | 6 | 9.5 | ACS済 | 2025-08-18 15:25 | 2025-08-19 15:23 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-19 15:23
E258005 | 盤配 | D22525001 | DCE250Ⅲ-12E | D22525001 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI PLASTIC（SHANGHAI） | 8 | 4 | ACS済 | 2025-08-19 15:43 | 2025-08-20 10:10 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-20 10:10
E258006 | 盤配 | H31425001 | NEX140Ⅳ-18E | H31425001 | NEX140 | 8/29出図予定 |  |  |  | 遠藤 | オイレス工業 | 5 | 4 | ACS済 | 2025-08-20 10:11 | 2025-09-02 14:20 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-09-02 14:21
E258007 | 盤配 | TD2224012.013 | TWX220RⅢ-50BV | TD2224012.013 | TWX220 | TD2220007 |  |  | LP | 小板橋 | YAZAKI ELECTRONICS | 10 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258008 | 盤配 | TC0725007 | TNX75RⅢ9V | TC0725007 | TNX75 |  |  |  | LR | 小板橋 | CUU LONG PACKAGING | 6 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258009 | 盤配 | H31125009.010.011.012 | NEX110Ⅴ-18E | H31125009.010.011.012 | NEX110 |  |  |  |  | 遠藤 | SEWS | 5 | 4 | ACS済 | 2025-08-20 14:43 | 2025-08-20 14:43 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-20 14:44
E258010 | 盤配 | S34624030 | FNX460Ⅳ-160A | S34624030 | FNX460 |  |  |  |  | 遠藤 | アイキ工業 | 6 | 9 | ACS済 | 2025-08-20 14:47 | 2025-08-21 16:45 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-09-23 18:00
E258011 | 盤配 | TG0424020 | TH40EⅣ5VE | TG0424020 | TH40 |  |  |  | LW | 小板橋 | J.S.T KOREA | 8 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258012 | 盤配 | TC0525008 | TNX50RⅢ5V | TC0525008 | TNX50 |  |  |  | LT | 小板橋 | NISSEI PLASTIC（SHANGHAI） | 5 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258013 | 盤配 | TC0725006 | TNX75RⅢ12V | TC0725006 | TNX75 |  |  |  | LS | 小板橋 | パナソニック | 10 | 0 | 未着手 |  |  | 2025-08-29 | 小板橋 | 2025-08-12 08:16
E258014 | 盤配 | H30325004 | NEX30Ⅴ-2E | H30325004 | NEX30 |  |  |  |  | 遠藤 | NIDEC INSTRUMENTS | 5 | 2.5 | ACS済 | 2025-08-21 16:46 | 2025-08-22 09:38 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-22 09:38
E258015 | 盤配 | H31425007 | NEX140Ⅴ-25E | H31425007 | NEX140 |  |  |  |  | 遠藤 | PT.INDONESIA EPSON | 8 | 6 | ACS済 | 2025-08-22 09:46 | 2025-08-22 16:20 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-22 17:36
E258016 | 盤配 | TC0525009 | TNX50RⅢ5A | TC0525009 | TNX50 |  |  |  | LU | 小板橋 | AUTOLIV | 5 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258017 | 盤配 | T50125001 | TH5S | T50125001 | TH5 | T50116004 |  |  | LQ | 小板橋 | YKK EUROPE | 8 | 0 | 未着手 |  |  | 2025-08-29 | 小板橋 | 2025-08-12 08:17
E258018 | 盤配 | S31825019 | FNX180Ⅳ-25A | S31825019 | FNX180 |  |  |  |  | 遠藤 | 三喜産業 | 6 | 4 | ACS済 | 2025-08-22 16:19 | 2025-08-25 10:55 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-25 17:59
E258019 | 盤配 | H30324008 | NEX30Ⅴ-3E | H30324008 | NEX30 | 9/23出図予定 |  |  |  | 遠藤 | 福井鋲螺 | 2 | 0 | 保留 | 2025-08-25 10:56 |  | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-25 11:04
E258020 | 盤配 | S31425005 | FNX140Ⅳ-36A | S31425005 | FNX140 |  |  |  |  | 遠藤 | 未来工業 | 4 | 3 | ACS済 | 2025-08-25 11:04 | 2025-08-25 14:35 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-25 14:35
E258021 | 盤配 | D22525002 | DCE250Ⅲ-12E | D22525002 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI PLASTIC（SHANGHAI） | 2 | 2 | ACS済 | 2025-08-25 14:37 | 2025-08-25 17:58 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-28 09:19
E258022 | 盤配 | H31825011 | NEX180Ⅴ-36E | H31825011 | NEX180 |  |  |  |  | 遠藤 | 大宝工業 | 5 | 5 | ACS済 | 2025-08-26 10:42 | 2025-08-26 15:01 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-26 15:11
E258023 | 盤配 | H31825012 | NEX180Ⅴ-36E | H31825012 | NEX180 |  |  |  |  | 遠藤 | 第一実業 | 2 | 0.5 | ACS済 | 2025-08-26 | 2025-08-26 15:26 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-28 09:19
E258024 | 盤配 | TC1524034 | TNX150RⅢ18V | TC1524034 | TNX150 |  |  |  | LX | 小板橋 | リケン NPR | 3 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258025 | 盤配 | TC0525018.019 | TNX50RⅢ5V | TC0525018.019 | TNX50 |  |  |  | LY | 小板橋 | SWB CONNECTORS | 2 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E259001 | 盤配 | D22525007 | DCE250Ⅲ-25E | D22525007 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 8 | 6.5 | ACS済 | 2025-09-16 14:29 | 2025-09-16 18:22 |  | 遠藤 | 2025-09-18 14:57
E259002 | 盤配 | D22525009 | DCE250Ⅲ-12E25E | D22525009 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 3 | 0 | 日精済 | 2025-09-16 18:23 | 2025-09-17 09:40 |  | 遠藤 | 2025-09-18 17:07
E259003 | 盤配 | H30325005.006.007.008 | NEX30Ⅴ-2EG | H30325005.006.007.008 | NEX30 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 3 | 3 | ACS済 | 2025-09-11 09:11 | 2025-09-11 13:06 |  | 遠藤 | 2025-09-11 13:06
E259004 | 盤配 | TG0425004 | TH40EⅣ5VE | TG0425004 | TH40 |  |  |  | LZ | 小板橋 |  | 5 | 5.75 | ACS済
E259005 | 盤配 | TC1525002 | TNX150RⅢ36A | TC1525002 | TNX150 |  |  |  | M0 | 小板橋 |  | 8 | 4.5 | ACS済
E259006 | 盤配 | TC0525017 | TNX50RⅢ5V | TC0525017 | TNX50 |  |  |  | M1 | 小板橋 |  | 10 | 7 | 仕掛かり中
E259007 | 盤配 | TC1525005 | TNX150RⅢ25V | TC1525005 | TNX150 |  |  |  | M2 | 小板橋 |  | 10 | 4.5 | 仕掛かり中
E259008 | 盤配 | TG0425005 | TH40EⅣ5VE | TG0425005 | TH40 |  |  |  | M3 | 小板橋 |  | 8 | 5.25 | ACS済
E259009 | 盤配 | H31825010 | NEX180Ⅴ-36E | H31825010 | NEX180 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 8 | 5 | ACS済 | 2025-09-11 13:09 | 2025-09-12 11:55 |  | 遠藤 | 2025-09-12 11:55
E259010 | 盤配 | H31125005 | NEX110Ⅴ-12ELM | H31125005 | NEX110 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 8 | 5 | ACS済 | 2025-09-12 11:55 | 2025-09-12 17:43 |  | 遠藤 | 2025-09-12 17:43
E259011 | 盤配 | S33624028.029 | FNX360Ⅳ-100A | S33624028.029 | FNX360 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 4 | 12 | ACS済 | 2025-09-17 14:59 | 2025-09-18 17:06 |  | 遠藤 | 2025-09-19 18:03
E259012 | 盤配 | H31425008 | NEX140Ⅴ-25E | H31425008 | NEX140 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 2 | 2.5 | ACS済 | 2025-09-12 17:43 | 2025-09-16 11:39 |  | 遠藤 | 2025-09-16 11:39
E259013 | 盤配 | H30325001.002 | NEX30Ⅴ-2EG | H30325001.002 | NEX30 |  |  |  | M4 | 小板橋 |  | 5 | 6.75 | ACS済
E259014 | 盤配 | D22525003 | DCE250Ⅲ-12E | D22525003 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 2 | 1 | ACS済 | 2025-09-19 15:22 | 2025-09-19 18:02 |  | 遠藤 | 2025-09-19 18:04
E259015 | 盤配 | D20624002 | DCE60Ⅲ-2E | D20624002 | DCE60 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 8 | 1.5 | ACS済 | 2025-09-19 18:02 | 2025-09-19 18:02 |  | 遠藤 | 2025-09-19 18:03
E259016 | 盤配 | H32825005 | NEX280Ⅴ-71E | H32825005 | NEX280 |  |  |  | M7 | 小板橋 |  | 8 | 10.25 | ACS済
E259017 | 盤配 | S31125012 | FNX110Ⅳ-12A | S31125012 | FNX110 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 5 | 1 | ACS済 | 2025-09-18 14:55 | 2025-09-18 14:55 |  | 遠藤 | 2025-09-18 14:56
E259018 | 盤配 | H10125001 | NEX15Ⅲ-2EG | H10125001 | NEX15 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 5 | 7.5 | ACS済 | 2025-09-16 11:51 | 2025-09-19 15:21 |  | 遠藤 | 2025-09-19 15:22
E259019 | 盤配 | S31825018 | FNX180Ⅳ-36A | S31825018 | FNX180 |  |  |  | M8 | 小板橋 |  | 5 | 10 | ACS済 |  |  |  | 遠藤 | 2025-09-05 16:20
E259020 | 盤配 | TG0725001 | TH70EⅣ5VE | TG0725001 | TH70 |  |  |  | M5 | 小板橋 |  | 4 | 4 | ACS済
E259021 | 盤配 | TD3025002 | TWX300RⅢ36V | TD3025002 | TWX300 |  |  |  | M6 | 小板橋 |  | 5 | 14.25 | 仕掛かり中
E25A001 | 盤配 | H30822050 | NEX80Ⅴ-5E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A002 | 盤配 | H31122046 | NEX110Ⅴ-12E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A003 | 盤配 | H30824049 | NEX80Ⅴ-12E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A004 | 盤配 | H30822044 | NEX80Ⅴ-5E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A005 | 盤配 | TC1024034 | TNX100RⅢ18V | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A006 | 盤配 | TD2224013 | TWX220RⅢ50BV | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A007 | 盤配 | TC0525011 | TNX50RⅢ5V | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A008 | 盤配 | H31825010 | NEX180Ⅴ-36E | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A009 | 盤配 | H31124035 | NEX110Ⅴ-18E | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A010 | 盤配 | S31125014 | FNX110Ⅳ-18A | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A011 | 盤配 | H30325012 | NEX30Ⅴ-3E | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A012 | 盤配 | S31125013 | FNX110Ⅳ-18AK | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A013 | 盤配 | H32225010 | EX220Ⅴ-71E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A014 | 盤配 | S31425007 | FNX140Ⅳ-36A | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A015 | 盤配 | H32225011 | EX220Ⅴ-71E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A016 | 盤配 | H32223021 | NEX220Ⅴ-71E | [6 empty] | 遠藤 |  |  | 0 | 未着手 |  |  |  | 遠藤 | 2025-09-29 09:31
E25A017 | 盤配 | TC1025012 | TNX100RⅢ12V | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A018 | 盤配 | TG0725002 | TH70EⅣ5VE | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A019 | 盤配 | TC1025011 | TNX100RⅢ18V | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A020 | 盤配 | G90125003 | NPX7-1FS1 | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A021 | 盤配 | S34624031 | FNX460Ⅳ-160A | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A022 | 盤配 | H31125016 | NEX110Ⅴ-18E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A023 | 盤配 | S31825020 | FNX180Ⅳ-36A | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A024 | 盤配 | H30825011 | NEX80Ⅴ-12EG | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A025 | 盤配 | H30825010 | NEX80Ⅴ-9E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A026 | 盤配 | H30525019 | NEX50Ⅴ-5E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A027 | 盤配 | S32225006 | FNX220Ⅳ-71A | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A028 | 盤配 | H32825001.002 | NEX280Ⅴ-100LE | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A029 | 盤配 | TD2225001 | TWX220RⅢ25V | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A030 | 盤配 | TE0525001.002.003.004 | TNS50REⅢ2VE | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A031 | 盤配 | H30325013.014 | NEX30Ⅴ-3E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A032 | 盤配 | S31425006 | FNX140Ⅳ-36AK
E25A033 | 盤配 | S31425006 | FNX80Ⅳ-12A
E25A034 | 盤配 | H30825012.013.014.015.016.017 | NEX80Ⅴ-5E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A035 | 盤配 | S32825006.007 | FNX280Ⅳ-71A | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A036 | 盤配 | S31125007 | FNX110Ⅳ-18AK | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A037 | 盤配 | TC1525004 | TNX150RⅢ25V | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A038 | 盤配 | D20624002 | DCE60Ⅲ-12E | [6 empty] | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A039 | 盤配 | T40225008 | STX20R2V | [6 empty] | 小板橋 |  |  |  | 未着手

## メインシート
管理No | 作業区分 | 機番 | 機種 | 機番(リンク) | STD資料(リンク) | 参考製番 | 回路図番 | 問い合わせ | 仮コード | 担当者 | 納入先 | 予定工数 | 実績工数 | 進捗 | 仕掛日 | 完了日 | 作図期限 | 進捗記入者 | 更新日時 | 係り超過理由 | 注意点 | 備考
E257002 | 盤配 | G40125004 | HMX7-CN2 | G40125004 | HMX7 |  |  | 問合済 |  | 小板橋 | 営業機 | 3 | 0 | 日精済 | 2025-08-06 17:40 | 2025-08-06 17:56 | 2025-07-15 | 小板橋 | 2025-08-06 17:56
E257003 | 盤配 | T40124003 | STX10S2VS1 | T40124003 | STX10 | ※問合せ中7/24：不足リレー板がないか |  | 問合済 | LC | 小板橋 | GETINGE | 7 | 0 | 配置済 | 2025-08-06 17:47 |  | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:47
E257004 | 盤配 | TC1025006 | TNX100RⅢ18V | TC1025006 | TNX100 | 星野さん不明点問い合わせ中/遠藤さんが盤配 |  | 問合済 | LD | 小板橋 | MOTHERSON | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 17:47 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:47
E257005 | 盤配 | T50124001 | TH5S | T50124001 | TH5 | ※問合せ中7/25：「SRU1」他、リレー取付位置→Ｃ板を追加 |  | 問合済 | LE | 小板橋 | YKK VIETNAM | 7 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:47 | 2025-08-06 17:47 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:47
E257006 | 盤配 | H30824046.047 | NEX80Ⅴ-12E | H30824046.047 | NEX80 | 8/29に出図予定。 |  | 回答済 |  | 遠藤 | ゼブラ | 5 | 0 | 保留 | 2025-08-06 17:59 |  | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-22 09:42
E257007 | 盤配 | H31825005.006 | NEX180Ⅴ-36E | H31825005.006 | NEX180 | H30523045、H31423016 |  | 回答済 |  | 遠藤 | イトモル | 7 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:40 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257008 | 盤配 | H30524021.022 | NEX50Ⅴ-5E | H30524021.022 | NEX50 | 21:資料完了済み 22:仕様変更あり、電気設計出図 7/22 その後盤配設計願います。 参考製番：H31122050（加熱筒ヒータ回路） |  | 回答済 |  | 遠藤 | サガミ化学 | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257009 | 盤配 | H31425005 | NEX140Ⅴ-18E | H31425005 | NEX140 | H31423001 |  | 回答済 |  | 遠藤 | シンセイ | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 17:43 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:43
E257010 | 盤配 | H30525015.016 | NEX50Ⅴ-5EG | H30525015.016 | NEX50 | H30522022 |  | 回答済 |  | 遠藤 | PT.INDONESIA EPSON | 7 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257011 | 盤配 | S31124038 | FNX110Ⅳ-18A | S31124038 | FNX110 | S21118084 |  | 回答済 |  | 遠藤 | 陽和 | 5 |  | 未着手 |  |  | 2025-07-31
E257012 | 盤配 | S31425002 | FNX140Ⅳ-25A | S31425002 | FNX140 | S31424010 ※S31424010の使用停止項目盛り込むこと。 |  | 回答済 |  | 遠藤 | PT.INDONESIA EPSON | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257012 | 線加工 | S31425002 | FNX140Ⅳ-25A | S31425002 | FNX140 | [5 empty] | PT.INDONESIA EPSON | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257013 | 盤配 | S31825017 | FNX180Ⅳ-36A | S31825017 | FNX180 | S21813075 |  | 回答済 |  | 遠藤 | 三虎化学 | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 17:43 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:43
E257013 | 線加工 | S31825017 | FNX180Ⅳ-36A | S31825017 | FNX180 | [5 empty] | 三虎化学 | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257014 | 盤配 | TC1025008.009 | TNX100R12V | TC1025008.009 | TNX100 |  |  | 問合済 | LF | 小板橋 | イトモル | 6 | 0 | 配置済 | 2025-08-06 17:44 |  | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257015 | 盤配 | TG0724037.038 | TH70EⅣ5VE | TG0724037.038 | TH70 |  |  | 問合済 | LG | 小板橋 | POLYGON | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:44 | 2025-08-06 17:46 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257016 | 盤配 | N10125001 | IU1VF | N10125001 | IU1 |  |  | 問合済 | LH | 小板橋 | 大分キャノンマテリアル | 8 | 0 | 配置済 | 2025-08-06 17:46 |  | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257017 | 盤配 | TG0425001.002.003 | TH40EⅣ5VE | TG0425001.002.003 | TH40 |  |  |  | LI | 小板橋 | SHENZHEN | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:46 | 2025-08-06 17:46 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257018 | 盤配 | TC1025005 | TNX100RⅢ12V | TC1025005 | TNX100 |  |  |  | LJ | 小板橋 | NISSEI AMERICA | 5 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:46 | 2025-08-06 17:46 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:46
E257019 | 盤配 | TC1024054 | TNX100RⅢ12V | TC1024054 | TNX100 | 7/23回路図登録なし→7/31日精より「設計が完了してない為来週の頭ぐらいになってしまうとの事です。」→8/26入手 |  | 回答済 | LK | 小板橋 | 安川電機 | 8 |  | 未着手 |  |  | 2025-07-31
E257020 | 盤配 | S33624030 | FNX360Ⅳ-140A | S33624030 | FNX360 | S21822023 |  | 回答済 |  | 遠藤 | 川原製作所 | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:42 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:42
E257020 | 線加工 | S33624030 | FNX360Ⅳ-140A | S33624030 | FNX360 | [5 empty] | 川原製作所 | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257021 | 盤配 | S30825003 | FNX80Ⅳ-12AK | S30825003 | FNX80 | 特になし |  | 回答済 |  | 遠藤 | ミヤコテック | 8 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:43 | 2025-08-06 17:43 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-06 17:43
E257021 | 線加工 | S30825003 | FNX80Ⅳ-12AK | S30825003 | FNX80 | [5 empty] | ミヤコテック | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257022 | 盤配 | S31824025 | FNX180Ⅳ-36A | S31824025 | FNX180 | S21822023 |  | 回答済 |  | 遠藤 | 川原製作所 | 6 |  | 未着手 |  |  | 2025-07-31
E257022 | 線加工 | S31824025 | FNX180Ⅳ-36A | S31824025 | FNX180 | [5 empty] | 川原製作所 | 2 |  |  |  |  | 2025-07-31
E257023 | 盤配 | TC0725001 | TNX75RⅢ9V | TC0725001 | TNX75 | 7/23 TC0724035正規資料きたら参考にできる |  |  | LL | 小板橋 | VICO TECHNOLOGY | 6 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:45 | 2025-08-06 17:45 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:45
E257024 | 盤配 | T40225002 | STX20S5VS1 | T40225002 | STX20 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI AMERICA | 6 | 6 | 仕掛かり中 | 2025-08-08 10:14 |  | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-08 16:26
E257025 | 盤配 | T40225003 | STX20-2V | T40225003 | STX20 |  |  |  |  | 遠藤 | パナソニック | 3 | 0 | ACS済 | 2025-08-08 10:14 | 2025-08-08 10:14 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-08 10:14
E257026 | 盤配 | G50125001 | THMX7 | G50125001 | THMX7 |  |  |  | LM | 小板橋 | TOKYO MICRO | 8 | 2.2 | ACS済 | 2025-08-06 17:45 | 2025-08-11 18:00 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-11 18:01
E257027 | 盤配 | TC1024053 | TNX100RⅢ18V | TC1024053 | TNX100 |  |  |  |  | 小板橋 | NISSEI PLASTIC（HONG KONG） | 3 | 0 | ACS済 | 2025-08-06 17:44 | 2025-08-06 17:44 | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-06 17:44
E257028 | 盤配 | TC1525001 | TNX150RⅢ18V | TC1525001 | TNX150 | TNX150ｱﾝﾌﾟBOX資料変更になる 藤沢 |  |  | LN | 小板橋 | NISSEI AMERICA | 4 | 1.5 | 配置済 | 2025-08-06 17:44 |  | 2025-07-31 | 小板橋 | 2025-08-11 18:01
E257029 | 盤配 | T40125003 | STX10-2V | T40125003 | STX10 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI AMERICA | 4 | 0 | ACS済 | 2025-08-08 10:14 | 2025-08-08 10:14 | 2025-07-31 | 遠藤 | 2025-08-08 10:14
E258001 | 盤配 | TG0724040 | TH70EⅣ5VE | TG0724040 | TH70 |  |  |  | LV | 小板橋 | NISSEI PLSTIC（HONG KONG） | 6 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258002 | 盤配 | G90125002 | NPX7-1F | G90125002 | NPX7 |  |  |  | LO | 小板橋 | ダイドー電子 | 5 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258003 | 盤配 | D22524026 | DCE250Ⅲ-18E | D22524026 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI PLASTIC（TAICANG） | 8 | 9 | ACS済 | 2025-08-12 11:06 | 2025-08-18 15:23 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-18 15:23
E258004 | 盤配 | H33624031 | NEX360Ⅴ-25E | H33624031 | NEX360 |  |  |  |  | 遠藤 | REVISION MILITARY | 6 | 9.5 | ACS済 | 2025-08-18 15:25 | 2025-08-19 15:23 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-19 15:23
E258005 | 盤配 | D22525001 | DCE250Ⅲ-12E | D22525001 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI PLASTIC（SHANGHAI） | 8 | 4 | ACS済 | 2025-08-19 15:43 | 2025-08-20 10:10 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-20 10:10
E258006 | 盤配 | H31425001 | NEX140Ⅳ-18E | H31425001 | NEX140 | 8/29出図予定 |  |  |  | 遠藤 | オイレス工業 | 5 | 4 | ACS済 | 2025-08-20 10:11 | 2025-09-02 14:20 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-09-02 14:21
E258007 | 盤配 | TD2224012.013 | TWX220RⅢ-50BV | TD2224012.013 | TWX220 | TD2220007 |  |  | LP | 小板橋 | YAZAKI ELECTRONICS | 10 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258008 | 盤配 | TC0725007 | TNX75RⅢ9V | TC0725007 | TNX75 |  |  |  | LR | 小板橋 | CUU LONG PACKAGING | 6 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258009 | 盤配 | H31125009.010.011.012 | NEX110Ⅴ-18E | H31125009.010.011.012 | NEX110 |  |  |  |  | 遠藤 | SEWS | 5 | 4 | ACS済 | 2025-08-20 14:43 | 2025-08-20 14:43 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-20 14:44
E258010 | 盤配 | S34624030 | FNX460Ⅳ-160A | S34624030 | FNX460 |  |  |  |  | 遠藤 | アイキ工業 | 6 | 9 | ACS済 | 2025-08-20 14:47 | 2025-08-21 16:45 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-09-23 18:00
E258011 | 盤配 | TG0424020 | TH40EⅣ5VE | TG0424020 | TH40 |  |  |  | LW | 小板橋 | J.S.T KOREA | 8 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258012 | 盤配 | TC0525008 | TNX50RⅢ5V | TC0525008 | TNX50 |  |  |  | LT | 小板橋 | NISSEI PLASTIC（SHANGHAI） | 5 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258013 | 盤配 | TC0725006 | TNX75RⅢ12V | TC0725006 | TNX75 |  |  |  | LS | 小板橋 | パナソニック | 10 | 0 | 未着手 |  |  | 2025-08-29 | 小板橋 | 2025-08-12 08:16
E258014 | 盤配 | H30325004 | NEX30Ⅴ-2E | H30325004 | NEX30 |  |  |  |  | 遠藤 | NIDEC INSTRUMENTS | 5 | 2.5 | ACS済 | 2025-08-21 16:46 | 2025-08-22 09:38 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-22 09:38
E258015 | 盤配 | H31425007 | NEX140Ⅴ-25E | H31425007 | NEX140 |  |  |  |  | 遠藤 | PT.INDONESIA EPSON | 8 | 6 | ACS済 | 2025-08-22 09:46 | 2025-08-22 16:20 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-22 17:36
E258016 | 盤配 | TC0525009 | TNX50RⅢ5A | TC0525009 | TNX50 |  |  |  | LU | 小板橋 | AUTOLIV | 5 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258017 | 盤配 | T50125001 | TH5S | T50125001 | TH5 | T50116004 |  |  | LQ | 小板橋 | YKK EUROPE | 8 | 0 | 未着手 |  |  | 2025-08-29 | 小板橋 | 2025-08-12 08:17
E258018 | 盤配 | S31825019 | FNX180Ⅳ-25A | S31825019 | FNX180 |  |  |  |  | 遠藤 | 三喜産業 | 6 | 4 | ACS済 | 2025-08-22 16:19 | 2025-08-25 10:55 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-25 17:59
E258019 | 盤配 | H30324008 | NEX30Ⅴ-3E | H30324008 | NEX30 | 9/23出図予定 |  |  |  | 遠藤 | 福井鋲螺 | 2 | 0 | 保留 | 2025-08-25 10:56 |  | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-25 11:04
E258020 | 盤配 | S31425005 | FNX140Ⅳ-36A | S31425005 | FNX140 |  |  |  |  | 遠藤 | 未来工業 | 4 | 3 | ACS済 | 2025-08-25 11:04 | 2025-08-25 14:35 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-25 14:35
E258021 | 盤配 | D22525002 | DCE250Ⅲ-12E | D22525002 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 | NISSEI PLASTIC（SHANGHAI） | 2 | 2 | ACS済 | 2025-08-25 14:37 | 2025-08-25 17:58 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-28 09:19
E258022 | 盤配 | H31825011 | NEX180Ⅴ-36E | H31825011 | NEX180 |  |  |  |  | 遠藤 | 大宝工業 | 5 | 5 | ACS済 | 2025-08-26 10:42 | 2025-08-26 15:01 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-26 15:11
E258023 | 盤配 | H31825012 | NEX180Ⅴ-36E | H31825012 | NEX180 |  |  |  |  | 遠藤 | 第一実業 | 2 | 0.5 | ACS済 | 2025-08-26 | 2025-08-26 15:26 | 2025-08-29 | 遠藤 | 2025-08-28 09:19
E258024 | 盤配 | TC1524034 | TNX150RⅢ18V | TC1524034 | TNX150 |  |  |  | LX | 小板橋 | リケン NPR | 3 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E258025 | 盤配 | TC0525018.019 | TNX50RⅢ5V | TC0525018.019 | TNX50 |  |  |  | LY | 小板橋 | SWB CONNECTORS | 2 |  | 未着手 |  |  | 2025-08-29
E259001 | 盤配 | D22525007 | DCE250Ⅲ-25E | D22525007 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 8 | 6.5 | ACS済 | 2025-09-16 14:29 | 2025-09-16 18:22 |  | 遠藤 | 2025-09-18 14:57
E259002 | 盤配 | D22525009 | DCE250Ⅲ-12E25E | D22525009 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 3 | 0 | 日精済 | 2025-09-16 18:23 | 2025-09-17 09:40 |  | 遠藤 | 2025-09-18 17:07
E259003 | 盤配 | H30325005.006.007.008 | NEX30Ⅴ-2EG | H30325005.006.007.008 | NEX30 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 3 | 3 | ACS済 | 2025-09-11 09:11 | 2025-09-11 13:06 |  | 遠藤 | 2025-09-11 13:06
E259004 | 盤配 | TG0425004 | TH40EⅣ5VE | TG0425004 | TH40 |  |  |  | LZ | 小板橋 |  | 5 | 5.75 | ACS済
E259005 | 盤配 | TC1525002 | TNX150RⅢ36A | TC1525002 | TNX150 |  |  |  | M0 | 小板橋 |  | 8 | 4.5 | ACS済
E259006 | 盤配 | TC0525017 | TNX50RⅢ5V | TC0525017 | TNX50 |  |  |  | M1 | 小板橋 |  | 10 | 7 | 仕掛かり中
E259007 | 盤配 | TC1525005 | TNX150RⅢ25V | TC1525005 | TNX150 |  |  |  | M2 | 小板橋 |  | 10 | 4.5 | 仕掛かり中
E259008 | 盤配 | TG0425005 | TH40EⅣ5VE | TG0425005 | TH40 |  |  |  | M3 | 小板橋 |  | 8 | 5.25 | ACS済
E259009 | 盤配 | H31825010 | NEX180Ⅴ-36E | H31825010 | NEX180 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 8 | 5 | ACS済 | 2025-09-11 13:09 | 2025-09-12 11:55 |  | 遠藤 | 2025-09-12 11:55
E259010 | 盤配 | H31125005 | NEX110Ⅴ-12ELM |  | NEX110 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 8 | 5 | ACS済 | 2025-09-12 11:55 | 2025-09-12 17:43 |  | 遠藤 | 2025-09-12 17:43
E259011 | 盤配 | S33624028.029 | FNX360Ⅳ-100A |  | FNX360 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 4 | 12 | ACS済 | 2025-09-17 14:59 | 2025-09-18 17:06 |  | 遠藤 | 2025-09-19 18:03
E259012 | 盤配 | H31425008 | NEX140Ⅴ-25E | H31425008 | NEX140 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 2 | 2.5 | ACS済 | 2025-09-12 17:43 | 2025-09-16 11:39 |  | 遠藤 | 2025-09-16 11:39
E259013 | 盤配 | H30325001.002 | NEX30Ⅴ-2EG | H30325001.002 | NEX30 |  |  |  | M4 | 小板橋 |  | 5 | 6.75 | ACS済
E259014 | 盤配 | D22525003 | DCE250Ⅲ-12E | D22525003 | DCE250 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 2 | 1 | ACS済 | 2025-09-19 15:22 | 2025-09-19 18:02 |  | 遠藤 | 2025-09-19 18:04
E259015 | 盤配 | D20624002 | DCE60Ⅲ-2E | D20624002 | DCE60 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 8 | 1.5 | ACS済 | 2025-09-19 18:02 | 2025-09-19 18:02 |  | 遠藤 | 2025-09-19 18:03
E259016 | 盤配 | H32825005 | NEX280Ⅴ-71E | H32825005 | NEX280 |  |  |  | M7 | 小板橋 |  | 8 | 10.25 | ACS済
E259017 | 盤配 | S31125012 | FNX110Ⅳ-12A | S31125012 | FNX110 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 5 | 1 | ACS済 | 2025-09-18 14:55 | 2025-09-18 14:55 |  | 遠藤 | 2025-09-18 14:56
E259018 | 盤配 | H10125001 | NEX15Ⅲ-2EG | H10125001 | NEX15 |  |  |  |  | 遠藤 |  | 5 | 7.5 | ACS済 | 2025-09-16 11:51 | 2025-09-19 15:21 |  | 遠藤 | 2025-09-19 15:22
E259019 | 盤配 | S31825018 | FNX180Ⅳ-36A | S31825018 | FNX180 |  |  |  | M8 | 小板橋 |  | 5 | 10 | ACS済 |  |  |  | 遠藤 | 2025-09-05 16:20
E259020 | 盤配 | TG0725001 | TH70EⅣ5VE | TG0725001 | TH70 |  |  |  | M5 | 小板橋 |  | 4 | 4 | ACS済
E259021 | 盤配 | TD3025002 | TWX300RⅢ36V | TD3025002 | TWX300 |  |  |  | M6 | 小板橋 |  | 5 | 14.25 | 仕掛かり中
E25A001 | 盤配 | H30822050 | NEX80Ⅴ-5E | H30822050 | NEX80 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A002 | 盤配 | H31122046 | NEX110Ⅴ-12E | H31122046 | NEX110 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A003 | 盤配 | H30824049 | NEX80Ⅴ-12E | H30824049 | NEX80 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A004 | 盤配 | H30822044 | NEX80Ⅴ-5E | H30822044 | NEX80 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A005 | 盤配 | TC1024034 | TNX100RⅢ18V | TC1024034 | TNX100 |  |  |  | M9 | 小板橋 |  |  |  | 仕掛かり中
E25A006 | 盤配 | TD2224013 | TWX220RⅢ50BV | TD2224013 | TWX220 |  |  |  | MA | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A007 | 盤配 | TC0525011 | TNX50RⅢ5V | TC0525011 | TNX50 |  |  |  | MB | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A008 | 盤配 | H31825010 | NEX180Ⅴ-36E | H31825010 | NEX180 |  |  |  | MC | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A009 | 盤配 | H31124035 | NEX110Ⅴ-18E | H31124035 | NEX110 |  |  |  | MD | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A010 | 盤配 | S31125014 | FNX110Ⅳ-18A | S31125014 | FNX110 |  |  |  | ME | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A011 | 盤配 | H30325012 | NEX30Ⅴ-3E | H30325012 | NEX30 |  |  |  | MF | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A012 | 盤配 | S31125013 | FNX110Ⅳ-18AK | S31125013 | FNX110 |  |  |  | MG | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A013 | 盤配 | H32225010 | EX220Ⅴ-71E | H32225010 | EX220 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A014 | 盤配 | S31425007 | FNX140Ⅳ-36A | S31425007 | FNX140 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A015 | 盤配 | H32225011 | EX220Ⅴ-71E | H32225011 | EX220 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A016 | 盤配 | H32223021 | NEX220Ⅴ-71E | H32223021 | NEX220 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  | 0 | 未着手 |  |  |  | 遠藤 | 2025-09-29 09:31
E25A017 | 盤配 | TC1025012 | TNX100RⅢ12V | TC1025012 | TNX100 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A018 | 盤配 | TG0725002 | TH70EⅣ5VE | TG0725002 | TH70 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A019 | 盤配 | TC1025011 | TNX100RⅢ18V | TC1025011 | TNX100 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A020 | 盤配 | G90125003 | NPX7-1FS1 | G90125003 | NPX7 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A021 | 盤配 | S34624031 | FNX460Ⅳ-160A | S34624031 | FNX460 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A022 | 盤配 | H31125016 | NEX110Ⅴ-18E | H31125016 | NEX110 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A023 | 盤配 | S31825020 | FNX180Ⅳ-36A | S31825020 | FNX180 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A024 | 盤配 | H30825011 | NEX80Ⅴ-12EG | H30825011 | NEX80 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A025 | 盤配 | H30825010 | NEX80Ⅴ-9E | H30825010 | NEX80 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A026 | 盤配 | H30525019 | NEX50Ⅴ-5E | H30525019 | NEX50 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A027 | 盤配 | S32225006 | FNX220Ⅳ-71A | S32225006 | FNX220 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A028 | 盤配 | H32825001.002 | NEX280Ⅴ-100LE | H32825001.002 | NEX280 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A029 | 盤配 | TD2225001 | TWX220RⅢ25V | TD2225001 | TWX220 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A030 | 盤配 | TE0525001.002.003.004 | TNS50REⅢ2VE | TE0525001.002.003.004 | TNS50 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A031 | 盤配 | H30325013.014 | NEX30Ⅴ-3E | H30325013.014 | NEX30 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A032 | 盤配 | S31425006 | FNX140Ⅳ-36AK | S31425006 | FNX140 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A033 | 盤配 | S30825007 | FNX80Ⅳ-12A | S31425006 | FNX80 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A034 | 盤配 | H30825012.013.014.015.016.017 | NEX80Ⅴ-5E | H30825012.013.014.015.016.017 | NEX80 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A035 | 盤配 | S32825006.007 | FNX280Ⅳ-71A | S32825006.007 | FNX280 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A036 | 盤配 | S31125007 | FNX110Ⅳ-18AK | S31125007 | FNX110 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A037 | 盤配 | TC1525004 | TNX150RⅢ25V | TC1525004 | TNX150 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手
E25A038 | 盤配 | D20624002 | DCE60Ⅲ-12E | D20624002 | DCE60 |  |  |  |  | 遠藤 |  |  |  | 未着手
E25A039 | 盤配 | T40225008 | STX20R2V | T40225008 | STX20 |  |  |  |  | 小板橋 |  |  |  | 未着手

## 工数_志賀
管理No | 作業区分 | 機番 | 進捗 | 予定工数 | 実績工数合計 | time axis 2025-07-01 to 2025-10-31
[6 empty] | 日次合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 工数_遠藤
管理No | 作業区分 | 機番 | 進捗 | 予定工数 | 実績工数合計 | time axis 2025-07-01 to 2025-10-31
[6 empty] | 日次合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E257006 | 盤配 | H30824046.047 | ACS済 | 5 | 3.5 |  | 2025-09-01: 3.5
E257007 | 盤配 | H31825005.006 | ACS済 | 7 | 0
E257008 | 盤配 | H30524021.022 | ACS済 | 5 | 0
E257009 | 盤配 | H31425005 | ACS済 | 5 | 0
E257010 | 盤配 | H30525015.016 | ACS済 | 7 | 0
E257011 | 盤配 | S31124038 | ACS済 | 5 | 0
E257012 | 盤配 | S31425002 | ACS済 | 6 | 0
E257013 | 盤配 | S31825017 | ACS済 | 6 | 0
E257020 | 盤配 | S33624030 | ACS済 | 6 | 0
E257021 | 盤配 | S30825003 | ACS済 | 8 | 0
E257022 | 盤配 | S31824025 | ACS済 | 6 | 0
E257024 | 盤配 | T40225002 | ACS済 | 6 | 7 |  | 2025-08-06: ８; 2025-08-08: 6; 2025-08-11: 1
E257025 | 盤配 | T40225003 | ACS済 | 3 | 14.5 |  | 2025-08-04: 8.5; 2025-08-05: 6
E257029 | 盤配 | T40125003 | ACS済 | 4 | 0
E258003 | 盤配 | D22524026 | ACS済 | 8 | 9 |  | 2025-08-12: 5; 2025-08-18: 4
E258004 | 盤配 | H33624031 | ACS済 | 6 | 9.5 |  | 2025-08-18: 4.5; 2025-08-19: 5
E258005 | 盤配 | D22525001 | ACS済 | 8 | 4 |  | 2025-08-19: 3; 2025-08-20: 1
E258006 | 盤配 | H31425001 | ACS済 | 5 | 4 |  | 2025-09-01: 1.5; 2025-09-02: 2.5
E258009 | 盤配 | H31125009.010.011.012 | ACS済 | 5 | 4 |  | 2025-08-20: 4
E258010 | 盤配 | S34624030 | ACS済 | 6 | 9 |  | 2025-08-20: 3; 2025-08-21: 6
E258014 | 盤配 | H30325004 | ACS済 | 5 | 2.5 |  | 2025-08-21: 2; 2025-08-22: 0.5
E258015 | 盤配 | H31425007 | ACS済 | 8 | 6 |  | 2025-08-22: 6
E258018 | 盤配 | S31825019 | ACS済 | 6 | 4 |  | 2025-08-22: 1.5; 2025-08-25: 2.5
E258019 | 盤配 | H30324008 | 保留 | 2 | 0
E258020 | 盤配 | S31425005 | ACS済 | 4 | 3 |  | 2025-08-25: 3
E258021 | 盤配 | D22525002 | ACS済 | 2 | 2 |  | 2025-08-25: 2
E258022 | 盤配 | H31825011 | ACS済 | 5 | 5 |  | 2025-08-26: 5
E258023 | 盤配 | H31825012 | ACS済 | 2 | 0.5 |  | 2025-08-25: 0.5
E259003 | 盤配 | H30325005.006.007.008 | ACS済 |  | 3 |  | 2025-09-11: 3
E259009 | 盤配 | H31825010 | ACS済 |  | 5 |  | 2025-09-11: 2; 2025-09-12: 3
E259010 | 盤配 | H31125005 | ACS済 |  | 5 |  | 2025-09-12: 5
E259012 | 盤配 | H31425008 | ACS済 |  | 2.5 |  | 2025-09-16: 2.5
E259018 | 盤配 | H10125001 | ACS済 |  | 7.5 |  | 2025-09-18: 2; 2025-09-19: 5.5
E259001 | 盤配 | D22525007 | ACS済 |  | 6.5 |  | 2025-09-16: 6; 2025-09-17: 0.5
E259002 | 盤配 | D22525009 | 日精済 |  | 0
E259011 | 盤配 | S33624028.029 | ACS済 |  | 12 |  | 2025-09-17: 7.5; 2025-09-18: 4.5
E259014 | 盤配 | D22525003 | ACS済 |  | 1 | bar: 2025-09-19
E259015 | 盤配 | D20624002 | ACS済 |  | 1.5 |  | 2025-09-19: 1.5
E259017 | 盤配 | S31125012 | ACS済 |  | 1 | bar: 2025-09-18
E25A001 | 盤配 | H30822050 | 未着手 |  | 0
E25A002 | 盤配 | H31122046 | 未着手 |  | 0
E25A003 | 盤配 | H30824049 | 未着手 |  | 0
E25A004 | 盤配 | H30822044 | 未着手 |  | 0
E25A013 | 盤配 | H32225010 | 未着手 |  | 0
E25A014 | 盤配 | S31425007 | 未着手 |  | 0
E25A015 | 盤配 | H32225011 | 未着手 |  | 0
E25A016 | 盤配 | H32223021 | 未着手 |  | 0
E25A021 | 盤配 | S34624031 | 未着手 |  | 0
E25A022 | 盤配 | H31125016 | 未着手 |  | 0
E25A023 | 盤配 | S31825020 | 未着手 |  | 0
E25A024 | 盤配 | H30825011 | 未着手 |  | 0
E25A025 | 盤配 | H30825010 | 未着手 |  | 0
E25A026 | 盤配 | H30525019 | 未着手 |  | 0
E25A027 | 盤配 | S32225006 | 未着手 |  | 0
E25A028 | 盤配 | H32825001.002 | 未着手 |  | 0
E25A038 | 盤配 | D20624002 | 未着手 |  | 0

## 工数_小板橋
| 作業区分 | 機番 | 進捗 | 予定工数 | 実績工数合計 | time axis 2025-08-01 to 2025-11-26
[6 empty] | 日次合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.75 | 9.25 | 9 | 0 | 0 | 5.25 | 7.25 | 7.25 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 7.5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 9.25 | 0 | 0 | 14.5 | 5.5 | 3.5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 14.75 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E257002 | 盤配 | G40125004 | 日精済 | 3 | 0
E257003 | 盤配 | T40124003 | ACS済 | 7 | 4 |  | 2025-08-07: 3; 2025-08-08: 0.5; 2025-08-29: 0.5
E257004 | 盤配 | TC1025006 | ACS済 | 5 | 0
E257005 | 盤配 | T50124001 | ACS済 | 7 | 0
E257014 | 盤配 | TC1025008.009 | ACS済 | 6 | 2 |  | 2025-08-08: 2; 2025-08-29: 0
E257015 | 盤配 | TG0724037.038 | ACS済 | 6 | 0
E257016 | 盤配 | N10125001 | ACS済 | 8 | 1.8 |  | 2025-08-11: 1.3; 2025-08-29: 0.5
E257017 | 盤配 | TG0425001.002.003 | ACS済 | 5 | 0
E257018 | 盤配 | TC1025005 | ACS済 | 5 | 0
E257019 | 盤配 | TC1024054 | ACS済 | 8 | 2 |  | 2025-08-29: 2
E257023 | 盤配 | TC0725001 | ACS済 | 6 | 0
E257026 | 盤配 | G50125001 | ACS済 | 8 | 2.7 |  | 2025-08-11: 2.2; 2025-08-29: 0.5
E257027 | 盤配 | TC1024053 | ACS済 | 3 | 0
E257028 | 盤配 | TC1525001 | ACS済 | 4 | 2 |  | 2025-08-11: 1.5; 2025-08-29: 0.5
E258001 | 盤配 | TG0724040 | ACS済 | 6 | 5.25 |  | 2025-08-20: 0.25; 2025-08-22: 0; 2025-08-25: 2.5; 2025-08-28: 2.5; 2025-08-29: 0
E258002 | 盤配 | G90125002 | ACS済 | 5 | 11.25 |  | 2025-08-12: 0.25; 2025-08-19: 5; 2025-08-20: 0; 2025-08-21: 1.5; 2025-08-29: 0; 2025-09-02: 1.5; 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 1
E258007 | 盤配 | TD2224012.013 | ACS済 | 10 | 16 |  | 2025-08-12: 0.25; 2025-08-19: 2; 2025-08-20: 3; 2025-08-21: 6; 2025-08-26: 0.75; 2025-08-28: 4
E258008 | 盤配 | TC0725007 | ACS済 | 6 | 4.25 |  | 2025-08-19: 1.25; 2025-08-20: 2; 2025-08-26: 0.5; 2025-08-27: 0.5
E258011 | 盤配 | TG0424020 | ACS済 | 8 | 5 |  | 2025-08-20: 0.25; 2025-08-25: 1.75; 2025-08-26: 2; 2025-08-29: 1
E258012 | 盤配 | TC0525008 | ACS済 | 5 | 6.5 |  | 2025-08-19: 0.25; 2025-08-21: 1.75; 2025-08-22: 1.5; 2025-08-27: 3
E258013 | 盤配 | TC0725006 | ACS済 | 10 | 6 |  | 2025-08-19: 0.25; 2025-08-20: 3; 2025-08-26: 0.75; 2025-08-27: 2
E258016 | 盤配 | TC0525009 | ACS済 | 5 | 6.75 |  | 2025-08-19: 0.25; 2025-08-22: 3; 2025-08-25: 1; 2025-08-28: 0.5; 2025-08-29: 2
E258017 | 盤配 | T50125001 | ACS済 | 8 | 9.5 |  | 2025-08-12: 0.25; 2025-08-22: 4.5; 2025-08-27: 1.75; 2025-08-29: 0.5; 2025-09-02: 1.5; 2025-09-11: 1
E258024 | 盤配 | TC1524034 | ACS済 | 3 | 8 |  | 2025-08-20: 0.25; 2025-08-26: 3.25; 2025-08-27: 0; 2025-08-28: 0; 2025-08-29: 0.5; 2025-09-01: 3; 2025-09-04: 1
E258025 | 盤配 | TC0525018.019 | ACS済 | 2 | 0.5 |  | 2025-09-24: 0.5
E259004 | 盤配 | TG0425004 | ACS済 |  | 5.75 |  | 2025-09-10: 2.25; 2025-09-11: 1; 2025-09-19: 0.5; 2025-09-22: 2
E259005 | 盤配 | TC1525002 | ACS済 |  | 4.5 |  | 2025-09-10: 2; 2025-09-11: 1; 2025-09-23: 1.5
E259006 | 盤配 | TC0525017 | ACS済 | 藤沢さんが確認している | 12.5 |  | 2025-09-11: 4; 2025-09-23: 3; 2025-09-29: 4; 2025-09-30: 1.5
E259007 | 盤配 | TC1525005 | 仕掛かり中 | 端子台が2つ出ている確認中 | 4.5 |  | 2025-09-11: 0.25; 2025-09-12: 3.25; 2025-09-24: 0.5; 2025-09-26: 0.5
E259008 | 盤配 | TG0425005 | ACS済 |  | 5.25 |  | 2025-09-11: 0.25; 2025-09-12: 4; 2025-09-22: 1
E259013 | 盤配 | H30325001.002 | ACS済 |  | 6.75 |  | 2025-09-18: 0.25; 2025-09-19: 5.5; 2025-09-22: 1
E259016 | 盤配 | H32825005 | ACS済 |  | 10.25 |  | 2025-09-19: 3.25; 2025-09-22: 7
E259019 | 盤配 | S31825018 | ACS済 | 端子台配列を確認する | 10 |  | 2025-09-22: 1.5; 2025-09-23: 1; 2025-09-24: 2.5; 2025-09-25: 5
E259020 | 盤配 | TG0725001 | ACS済 |  | 14.25 |  | 2025-09-18: 3; 2025-09-22: 1; 2025-09-25: 5; 2025-09-26: 5.25
E259021 | 盤配 | TD3025002 | ACS済 |  | 18.75 |  | 2025-09-18: 3; 2025-09-22: 1; 2025-09-25: 5; 2025-09-26: 5.25; 2025-09-29: 4.5
E25A005 | 盤配 | TC1024034 | 配置済 |  | 5.5 |  | 2025-09-29: 5.5
E25A006 | 盤配 | TD2224013 | 仕掛かり中 |  | 0.75 |  | 2025-09-29: 0.75; 2025-09-30: 0
E25A007 | 盤配 | TC0525011 | 未着手 |  | 0 |  | 2025-09-30: 0
E25A008 | 盤配 | H31825010 | 未着手 |  | 0
E25A009 | 盤配 | H31124035 | 未着手 |  | 0
E25A010 | 盤配 | S31125014 | 未着手 |  | 0
E25A011 | 盤配 | H30325012 | 未着手 |  | 0
E25A012 | 盤配 | S31125013 | 未着手 |  | 0
E25A017 | 盤配 | TC1025012 | 未着手 |  | 0
E25A018 | 盤配 | TG0725002 | 未着手 |  | 0
E25A019 | 盤配 | TC1025011 | 未着手 |  | 0
E25A020 | 盤配 | G90125003 | 未着手 |  | 0
E25A029 | 盤配 | TD2225001 | 未着手 |  | 0
E25A030 | 盤配 | TE0525001.002.003.004 | 未着手 |  | 0
E257002 | 盤配 | G40125004 | 日精済 | 3 | 0
E257003 | 盤配 | T40124003 | 配置済 | 7 | 0
E257004 | 盤配 | TC1025006 | ACS済 | 5 | 0
E257005 | 盤配 | T50124001 | ACS済 | 7 | 0
E257014 | 盤配 | TC1025008.009 | 配置済 | 6 | 0
E257015 | 盤配 | TG0724037.038 | ACS済 | 6 | 0
E257016 | 盤配 | N10125001 | 配置済 | 8 | 0
E257017 | 盤配 | TG0425001.002.003 | ACS済 | 5 | 0
E257018 | 盤配 | TC1025005 | ACS済 | 5 | 0
E257019 | 盤配 | TC1024054 | 未着手 | 8 | 0
E257023 | 盤配 | TC0725001 | ACS済 | 6 | 0
E257026 | 盤配 | G50125001 | ACS済 | 8 | 0
E257027 | 盤配 | TC1024053 | ACS済 | 3 | 0
E257028 | 盤配 | TC1525001 | 配置済 | 4 | 0
E258001 | 盤配 | TG0724040 | 未着手 | 6 | 0
E258002 | 盤配 | G90125002 | 未着手 | 5 | 0
E258007 | 盤配 | TD2224012.013 | 未着手 | 10 | 0
E258008 | 盤配 | TC0725007 | 未着手 | 6 | 0
E258011 | 盤配 | TG0424020 | 未着手 | 8 | 0
E258012 | 盤配 | TC0525008 | 未着手 | 5 | 0
E258013 | 盤配 | TC0725006 | 未着手 | 10 | 0
E258016 | 盤配 | TC0525009 | 未着手 | 5 | 0
E258017 | 盤配 | T50125001 | 未着手 | 8 | 0
E258024 | 盤配 | TC1524034 | 未着手 | 3 | 0
E258025 | 盤配 | TC0525018.019 | 未着手 | 2 | 0
E259004 | 盤配 | TG0425004 | ACS済 | 5 | 0
E259005 | 盤配 | TC1525002 | ACS済 | 8 | 0
E259006 | 盤配 | TC0525017 | 仕掛かり中 | 10 | 0
E259007 | 盤配 | TC1525005 | 仕掛かり中 | 10 | 0
E259008 | 盤配 | TG0425005 | ACS済 | 8 | 0
E259013 | 盤配 | H30325001.002 | ACS済 | 5 | 0
E259016 | 盤配 | H32825005 | ACS済 | 8 | 0
E259019 | 盤配 | S31825018 | ACS済 | 5 | 0
E259020 | 盤配 | TG0725001 | ACS済 | 4 | 0
E259021 | 盤配 | TD3025002 | 仕掛かり中 | 5 | 0
E25A005 | 盤配 | TC1024034 | 仕掛かり中 |  | 0
E25A006 | 盤配 | TD2224013 | 未着手 |  | 0
E25A007 | 盤配 | TC0525011 | 未着手 |  | 0
E25A008 | 盤配 | H31825010 | 未着手 |  | 0
E25A009 | 盤配 | H31124035 | 未着手 |  | 0
E25A010 | 盤配 | S31125014 | 未着手 |  | 0
E25A011 | 盤配 | H30325012 | 未着手 |  | 0
E25A012 | 盤配 | S31125013 | 未着手 |  | 0
E25A017 | 盤配 | TC1025012 | 未着手 |  | 0
E25A018 | 盤配 | TG0725002 | 未着手 |  | 0
E25A019 | 盤配 | TC1025011 | 未着手 |  | 0
E25A020 | 盤配 | G90125003 | 未着手 |  | 0
E25A029 | 盤配 | TD2225001 | 未着手 |  | 0
E25A030 | 盤配 | TE0525001.002.003.004 | 未着手 |  | 0
E25A036 | 盤配 | S31125007 | 未着手 |  | 0
E25A037 | 盤配 | TC1525004 | 未着手 |  | 0
E257002 | 盤配 | G40125004 | 日精済 | 3 | 0
E257003 | 盤配 | T40124003 | 配置済 | 7 | 0
E257004 | 盤配 | TC1025006 | ACS済 | 5 | 0
E257005 | 盤配 | T50124001 | ACS済 | 7 | 0
E257014 | 盤配 | TC1025008.009 | 配置済 | 6 | 0
E257015 | 盤配 | TG0724037.038 | ACS済 | 6 | 0
E257016 | 盤配 | N10125001 | 配置済 | 8 | 0
E257017 | 盤配 | TG0425001.002.003 | ACS済 | 5 | 0
E257018 | 盤配 | TC1025005 | ACS済 | 5 | 0
E257019 | 盤配 | TC1024054 | 未着手 | 8 | 0
E257023 | 盤配 | TC0725001 | ACS済 | 6 | 0
E257026 | 盤配 | G50125001 | ACS済 | 8 | 0
E257027 | 盤配 | TC1024053 | ACS済 | 3 | 0
E257028 | 盤配 | TC1525001 | 配置済 | 4 | 0
E258001 | 盤配 | TG0724040 | 未着手 | 6 | 0
E258002 | 盤配 | G90125002 | 未着手 | 5 | 0
E258007 | 盤配 | TD2224012.013 | 未着手 | 10 | 0
E258008 | 盤配 | TC0725007 | 未着手 | 6 | 0
E258011 | 盤配 | TG0424020 | 未着手 | 8 | 0
E258012 | 盤配 | TC0525008 | 未着手 | 5 | 0
E258013 | 盤配 | TC0725006 | 未着手 | 10 | 0
E258016 | 盤配 | TC0525009 | 未着手 | 5 | 0
E258017 | 盤配 | T50125001 | 未着手 | 8 | 0
E258024 | 盤配 | TC1524034 | 未着手 | 3 | 0
E258025 | 盤配 | TC0525018.019 | 未着手 | 2 | 0
E259004 | 盤配 | TG0425004 | ACS済 | 5 | 0
E259005 | 盤配 | TC1525002 | ACS済 | 8 | 0
E259006 | 盤配 | TC0525017 | 仕掛かり中 | 10 | 0
E259007 | 盤配 | TC1525005 | 仕掛かり中 | 10 | 0
E259008 | 盤配 | TG0425005 | ACS済 | 8 | 0
E259013 | 盤配 | H30325001.002 | ACS済 | 5 | 0
E259016 | 盤配 | H32825005 | ACS済 | 8 | 0
E259019 | 盤配 | S31825018 | ACS済 | 5 | 0
E259020 | 盤配 | TG0725001 | ACS済 | 4 | 0
E259021 | 盤配 | TD3025002 | 仕掛かり中 | 5 | 0
E25A005 | 盤配 | TC1024034 | 仕掛かり中 |  | 0
E25A006 | 盤配 | TD2224013 | 未着手 |  | 0
E25A007 | 盤配 | TC0525011 | 未着手 |  | 0
E25A008 | 盤配 | H31825010 | 未着手 |  | 0
E25A009 | 盤配 | H31124035 | 未着手 |  | 0
E25A010 | 盤配 | S31125014 | 未着手 |  | 0
E25A011 | 盤配 | H30325012 | 未着手 |  | 0
E25A012 | 盤配 | S31125013 | 未着手 |  | 0
E25A017 | 盤配 | TC1025012 | 未着手 |  | 0
E25A018 | 盤配 | TG0725002 | 未着手 |  | 0
E25A019 | 盤配 | TC1025011 | 未着手 |  | 0
E25A020 | 盤配 | G90125003 | 未着手 |  | 0
E25A029 | 盤配 | TD2225001 | 未着手 |  | 0
E25A030 | 盤配 | TE0525001.002.003.004 | 未着手 |  | 0
E25A031 | 盤配 | H30325013.014 | 未着手 |  | 0
E25A032 | 盤配 | S31425006 | 未着手 |  | 0
E25A033 | 盤配 | S30825007 | 未着手 |  | 0
E25A034 | 盤配 | H30825012.013.014.015.016.017 | 未着手 |  | 0
E25A035 | 盤配 | S32825006.007 | 未着手 |  | 0
E25A036 | 盤配 | S31125007 | 未着手 |  | 0
E25A037 | 盤配 | TC1525004 | 未着手 |  | 0
E257002 | 盤配 | G40125004 | 日精済 | 3 | 0
E257003 | 盤配 | T40124003 | 配置済 | 7 | 0
E257004 | 盤配 | TC1025006 | ACS済 | 5 | 0
E257005 | 盤配 | T50124001 | ACS済 | 7 | 0
E257014 | 盤配 | TC1025008.009 | 配置済 | 6 | 0
E257015 | 盤配 | TG0724037.038 | ACS済 | 6 | 0
E257016 | 盤配 | N10125001 | 配置済 | 8 | 0
E257017 | 盤配 | TG0425001.002.003 | ACS済 | 5 | 0
E257018 | 盤配 | TC1025005 | ACS済 | 5 | 0
E257019 | 盤配 | TC1024054 | 未着手 | 8 | 0
E257023 | 盤配 | TC0725001 | ACS済 | 6 | 0
E257026 | 盤配 | G50125001 | ACS済 | 8 | 0
E257027 | 盤配 | TC1024053 | ACS済 | 3 | 0
E257028 | 盤配 | TC1525001 | 配置済 | 4 | 0
E258001 | 盤配 | TG0724040 | 未着手 | 6 | 0
E258002 | 盤配 | G90125002 | 未着手 | 5 | 0
E258007 | 盤配 | TD2224012.013 | 未着手 | 10 | 0
E258008 | 盤配 | TC0725007 | 未着手 | 6 | 0
E258011 | 盤配 | TG0424020 | 未着手 | 8 | 0
E258012 | 盤配 | TC0525008 | 未着手 | 5 | 0
E258013 | 盤配 | TC0725006 | 未着手 | 10 | 0
E258016 | 盤配 | TC0525009 | 未着手 | 5 | 0
E258017 | 盤配 | T50125001 | 未着手 | 8 | 0
E258024 | 盤配 | TC1524034 | 未着手 | 3 | 0
E258025 | 盤配 | TC0525018.019 | 未着手 | 2 | 0
E259004 | 盤配 | TG0425004 | ACS済 | 5 | 0
E259005 | 盤配 | TC1525002 | ACS済 | 8 | 0
E259006 | 盤配 | TC0525017 | 仕掛かり中 | 10 | 0
E259007 | 盤配 | TC1525005 | 仕掛かり中 | 10 | 0
E259008 | 盤配 | TG0425005 | ACS済 | 8 | 0
E259013 | 盤配 | H30325001.002 | ACS済 | 5 | 0
E259016 | 盤配 | H32825005 | ACS済 | 8 | 0
E259019 | 盤配 | S31825018 | ACS済 | 5 | 0
E259020 | 盤配 | TG0725001 | ACS済 | 4 | 0
E259021 | 盤配 | TD3025002 | 仕掛かり中 | 5 | 0
E25A005 | 盤配 | TC1024034 | 仕掛かり中 |  | 0
E25A006 | 盤配 | TD2224013 | 未着手 |  | 0
E25A007 | 盤配 | TC0525011 | 未着手 |  | 0
E25A008 | 盤配 | H31825010 | 未着手 |  | 0
E25A009 | 盤配 | H31124035 | 未着手 |  | 0
E25A010 | 盤配 | S31125014 | 未着手 |  | 0
E25A011 | 盤配 | H30325012 | 未着手 |  | 0
E25A012 | 盤配 | S31125013 | 未着手 |  | 0
E25A017 | 盤配 | TC1025012 | 未着手 |  | 0
E25A018 | 盤配 | TG0725002 | 未着手 |  | 0
E25A019 | 盤配 | TC1025011 | 未着手 |  | 0
E25A020 | 盤配 | G90125003 | 未着手 |  | 0
E25A029 | 盤配 | TD2225001 | 未着手 |  | 0
E25A030 | 盤配 | TE0525001.002.003.004 | 未着手 |  | 0
E25A031 | 盤配 | H30325013.014 | 未着手 |  | 0
E25A032 | 盤配 | S31425006 | 未着手 |  | 0
E25A033 | 盤配 | S30825007 | 未着手 |  | 0
E25A034 | 盤配 | H30825012.013.014.015.016.017 | 未着手 |  | 0
E25A035 | 盤配 | S32825006.007 | 未着手 |  | 0
E25A036 | 盤配 | S31125007 | 未着手 |  | 0
E25A037 | 盤配 | TC1525004 | 未着手 |  | 0
E25A039 | 盤配 | T40225008 | 未着手 |  | 0

## 担当者マスタ
担当者名 | メールアドレス | カラーコード
志賀 | ryunosuke.shiga2@gmail.com | #ffcdd2
遠藤 | endo.hiroki@naganoacs.com | #d4edbc
小板橋 | nacsmembers@gmail.com | #bfe1f6

## 進捗マスタ
進捗ステータス | カラーコード | 完了日トリガー | 仕掛かり日トリガー
未着手 | #ffcdd2 | FALSE | FALSE
配置済 | #d4edbc | FALSE | TRUE
ACS済 | #bfe1f6 | TRUE | TRUE
日精済 | #ffe5a0 | TRUE | TRUE
機番重複 | #cccccc | FALSE | FALSE
仕掛かり中 | #e6cff2 | FALSE | TRUE
保留 | #c6dbe1 | FALSE | FALSE

## 問い合わせマスタ
問い合わせステータス | カラーコード
問合済 | #ffcfc9
回答済 | #bfe1f6

## 作業区分マスタ
作業区分 | カラーコード
盤配 | #ffcfc9
線加工 | #bfe1f6

## 請求シート
管理No. | 委託業務内容 | 作業区分 | 予定工数 | 実工数
TEST-001 | A-12345 | 盤配 | 10 | 0
TEST-003 | C-34567 | 盤配 |  | 0